## Лист1
#
| Subject (завдання) | Channel (комунікуємо) | Frequency (як часто) | Audience (для кого робимо)
| Market & Target Audience Analysis Presentation (презентація результатів аналізу ринку, конкурентів і цільової аудиторії) | Онлайн-мітинг + презентація | 1 раз на початку проєкту після завершення аналізу | Головний інвестор, Project Manager, CTO, фінансова радниця інвесторів, фінансовий директор,
| MVP & Project Plan Approval (обговорення та погодження MVP і плану проєкту) | Email + документ для погодження | 1 раз на етапі планування | Головний інвестор, Project Manager, фінансова радниця інвесторів, CTO, фінансовий директор, Front End Developer, Back End Developer
| Team Progress Update (прогрес команди: що зроблено, що в процесі, на якому ми етапі, які є блокери) | Jira + командний чат | 2–3 рази на тиждень | Project Manager, CTO, UX/UI Designer, Front End Developer, Back End Developer, QA Engineer, DevOps Engineer
| Investor / Client Update (апдейт для замовника щодо прогресу, результатів, ризиків і наступних кроків) | Email + онлайн-мітинг | 1 раз на 2 тижні | Головний інвестор, Project Manager, CTO
| Budget Update (стан бюджету, витрати, можливі відхилення та прогноз) | Email | 1 раз на місяць | Головний інвестор, фінансова радниця інвесторів, Project Manager, фінансовий директор
| UX/UI Review – Internal (внутрішній перегляд дизайну та перевірка можливості його технічної реалізації) | Figma + онлайн-мітинг | За потреби під час розробки дизайну | UX/UI Designer, Project Manager, Front End Developer, Back End Developer
| UX/UI Review – Client (презентація та погодження UX/UI дизайну і прототипу із замовником) | Онлайн-мітинг | За потреби, до погодження результату | Головний інвестор, Project Manager, UX/UI Designer
| Prototype Testing Results (результати тестування UX/UI прототипу, виявлені проблеми та необхідні зміни) | Email + онлайн-мітинг | Після кожного раунду тестування прототипу | Project Manager, UX/UI Designer, QA Engineer
| Prototype Approval (фінальне погодження та затвердження прототипу) | Email + письмове підтвердження | 1 раз після готовності фінального прототипу | Головний інвестор, Project Manager, UX/UI Designer, CTO
| Development Team Sync (синхронізація команди розробки: прогрес, технічні питання, блокери та наступні задачі) | Jira + онлайн-мітинг | 2 рази на тиждень | Project Manager, CTO, Front End Developer, Back End Developer, QA Engineer, DevOps Engineer
| Testing Results / QA Review (результати тестування готового MVP, знайдені баги, їх пріоритет та статус виправлення) | Jira + онлайн-мітинг | Після кожного основного раунду тестування | QA Engineer, Project Manager, Front End Developer, Back End Developer; DevOps Engineer за потреби
| MVP Demo (демонстрація готового MVP замовнику після основної розробки та тестування) | Онлайн-мітинг | 1 раз після основної розробки та тестування | Головний інвестор, Project Manager, CTO
| Client Feedback / Change Requests (фіксація того, що замовник хоче змінити, уточнити або допрацювати після MVP Demo) | Онлайн-мітинг + Jira / Email | За потреби після демонстрації MVP | Головний інвестор, Project Manager, CTO; відповідні спеціалісти за потреби
| Final Approval / Acceptance (фінальне погодження та приймання продукту після внесення всіх правок) | Email + письмове підтвердження | 1 раз після завершення всіх правок | Головний інвестор, Project Manager, CTO
| Release / Handover (офіційна передача готового MVP замовнику у використання) | Онлайн-мітинг + Email | 1 раз після фінального погодження | Головний інвестор, Project Manager, CTO