## Оцінка годин
Застосунок | Frontend, год | Backend, год | UX/UI, год | PM, год | QA, год | DevOps, год | Разом, год | Комунікації враховано в годинах B:H; повторно не додавати.
User App | 65.12 | 65.12 | 34.5 | 20.355 | 13.57 | 4.6 | 203.265
Courier App | 54.76 | 56.24 | 27.6 | 17.0775 | 11.385 | 4.6 | 171.6625
Restaurant App | 48.84 | 50.32 | 26.45 | 15.525 | 10.35 | 4.6 | 156.085
Admin Panel | 45.88 | 45.88 | 23 | 14.145 | 9.43 | 3.45 | 141.785
Support Panel | 45.88 | 44.4 | 23 | 13.9725 | 9.315 | 3.45 | 140.0175
УСЬОГО | 260.48 | 261.96 | 134.55 | 81.075 | 54.05 | 20.7 | 812.815
МЕТОДИКА БАЗОВОЇ ОЦІНКИ (надбавки включені; резерв на ризики окремо)
Frontend і Backend: база куратора + 10% Unit Tests + 20% Bugfixing + 15% комунікацій від (база + Bugfixing) = база × 1,48.
UX/UI: базові години куратора × 1,15 (15% комунікацій).
Project Manager (PM): 15% від суми БАЗОВИХ годин Frontend + Backend + UX/UI; плюс 15% комунікацій PM. Формула: (FE + BE + UX) × 0,15 × 1,15.
QA Engineer: 10% від суми БАЗОВИХ годин Frontend + Backend + UX/UI; плюс 15% комунікацій QA. Формула: (FE + BE + UX) × 0,10 × 1,15.
DevOps Engineer: окрема базова оцінка 4 год (User, Courier, Restaurant) або 3 год (Admin, Support); плюс 15% комунікацій. Формула: база × 1,15.
PM 15%, QA 10% і DevOps 4/3 год — припущення навчального проєкту; куратор задав базу FE/BE/UX та надбавки на тести, виправлення й комунікацію.
Підготовка й реліз: 6,55 год на застосунок, включно зі спільним тестуванням і моніторингом. Локальна регресія — 0,525 год; спільне тестування — 0,525 год на застосунок. Години не додаються повторно.
Спільні роботи PM із вимог і планування (8 год) показані на 5 листах Gantt, але зараховані один раз. Значення рахуються без проміжного округлення.
Базові трудовитрати — 812,815 год. У бюджеті: роботи — 54 739,60 $; окремий резерв — 15 260 $; разом — 69 999,60 $. Резервні години не включено в базову оцінку.
За актуальним Gantt: спільне тестування — 03.03.2027; випуск — 04.03.2027; завершення моніторингу — 05.03.2027. Строки ризиків показано окремими сценаріями.
БАЗОВІ ГОДИНИ ВІД КУРАТОРА | Frontend | Backend | UX/UI | DevOps (наша оцінка)
User App | 44 | 44 | 30 | 4
Courier App | 37 | 38 | 24 | 4
Restaurant App | 33 | 34 | 23 | 4
Admin Panel | 31 | 31 | 20 | 3
Support Panel | 31 | 30 | 20 | 3