## Лист1
|  |  | Погодинні ставки, $ | 70 | 70 | 75 | 75 | 60 | 85 | 55 | 50
Don't forget to: - Add to the developer's estimate the time for unestimated activities - Calculate QA and PM as a % mentioned in the lecture
[16 empty] | Застосунок | Ініціація і планування, год | Виконання, год | Завершення та передача, год | Разом, год | Вартість виробництва, $ | Вартість релізу, $ | Загальна вартість, $
ID |  | Functions / tasks / activities required | Comments / Category | Front End (from dev) | Front End With coefficients: - Unit tests - Communication - Bugfix Use this one for budget calc | Back End (from dev) | Back End With coefficients: - Unit tests - Communication - Bugfix Use this one for budget calc | UX/UI | DevOps | QA | PM | Cost, $ | Резерв на ризики, $ |  | Трудовитрати, год | User App | 9.5 | 187.215 | 6.55 | 203.265 | 13229.25 | 438.25 | 13667.5
| User Application |  | Input the number of hours ⤵️ | [8 empty] | 13229.25 | 2867 | ПІДСУМОК USER APP | 196.715 | Courier App | 2.5 | 162.6125 | 6.55 | 171.6625 | 11140 | 438.25 | 11578.25
|  | Реєстрація та вхід користувача | Готовий сервіс автентифікації; email і пароль | 4 | 5.92 | 5 | 7.4 | 3.45 | 1.15 | 1.38 | 2.07 | 1453.55 |  |  |  | Restaurant App | 2.5 | 147.035 | 6.55 | 156.085 | 10078.05 | 438.25 | 10516.3
|  | Відновлення пароля | Відновлення через готовий сервіс | 2 | 2.96 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.805 | 1.2075 | 782.85 |  |  |  | Admin Panel | 2.5 | 132.735 | 6.55 | 141.785 | 9113.5 | 438.25 | 9551.75
|  | Головна сторінка зі списком ресторанів | Каталог ресторанів, базові картки | 8 | 11.84 | 6 | 8.88 | 6.9 | 1.15 | 2.3 | 3.45 | 2305.55 |  |  |  | Support Panel | 2.5 | 130.9675 | 6.55 | 140.0175 | 8987.55 | 438.25 | 9425.8
|  | Меню ресторану | Каталог страв і цін одного ресторану | 7 | 10.36 | 5 | 7.4 | 5.75 | 0 | 1.955 | 2.9325 | 1879.35 |  |  |  | УСЬОГО | 19.5 | 760.565 | 32.75 | 812.815 | 52548.35 | 2191.25 | 54739.6
|  | Кошик замовлень | Додавання/видалення позицій | 5 | 7.4 | 5 | 7.4 | 3.45 | 0 | 1.495 | 2.2425 | 1474.35
|  | Оформлення замовлення | Створення та збереження замовлення | 6 | 8.88 | 7 | 10.36 | 4.6 | 0.2 | 1.955 | 2.9325 | 1945.75
|  | Відображення повної вартості замовлення | Підсумок страв та доставки | 3 | 4.44 | 4 | 5.92 | 2.3 | 0 | 1.035 | 1.5525 | 1027.35
|  | Оплата готівкою при отриманні | Без інтеграції платіжного шлюзу | 2 | 2.96 | 2 | 2.96 | 1.15 | 0 | 0.575 | 0.8625 | 572.95
|  | Відстеження статусу замовлення | Лише текстовий статус; без GPS-мапи | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 2.3 | 0 | 0.87 | 1.105 | 1099.5 |  |  |  | Застосунок / блок | Ризик / сценарій | FE, год | BE, год | UX/UI, год | DevOps, год | QA, год | PM, год | Додаткові витрати, $
|  | Історія замовлень | Список попередніх замовлень | 3 | 4.44 | 3 | 3.19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 688.05 |  |  |  | User App | Правки UX/UI та сценаріїв | 4.4 | 2.2 | 7.5 | 0 | 4.4 | 3 | 1315
| Сourier Application | [10 empty] | 11140 | 2459.25 | ПІДСУМОК COURIER APP | 165.1125 | User App | Додаткові технічні виправлення | 4.4 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 2 | 1552
|  | Реєстрація та вхід | Готовий сервіс авторизації | 3 | 4.44 | 4 | 5.92 | 2.3 | 1.15 | 1.035 | 1.5525 | 1125.1 |  |  |  | Courier App | Правки UX/UI та сценаріїв | 3.7 | 1.9 | 6 | 0 | 3.75 | 3 | 1117.75
|  | Відновлення пароля | Через готовий сервіс | 2 | 2.96 | 2 | 2.96 | 1.15 | 0 | 0.575 | 0.8625 | 572.95 |  |  |  | Courier App | Додаткові технічні виправлення | 3.7 | 7.6 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 1341.5
|  | Список доступних замовлень | Перелік замовлень | 5 | 7.4 | 5 | 7.4 | 3.45 | 1.15 | 1.495 | 2.2425 | 1572.1 |  |  |  | Restaurant App | Правки UX/UI та сценаріїв | 3.3 | 1.7 | 5.75 | 0 | 3.35 | 3 | 1037.75
|  | Прийняття або відхилення замовлення | Проста зміна стану | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 2.3 | 0 | 1.15 | 1.725 | 1145.9 |  |  |  | Restaurant App | Додаткові технічні виправлення | 3.3 | 6.8 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 1209.5
|  | Деталі замовлення | Адреси ресторану та клієнта | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0 | 1.265 | 1.8975 | 1229.85 |  |  |  | Admin Panel | Правки UX/UI та сценаріїв | 3.1 | 1.55 | 5 | 0 | 3.1 | 3 | 953.75
|  | Зміна статусу замовлення | Забрав, у дорозі, доставив | 4 | 5.92 | 5 | 7.4 | 3.45 | 0.2 | 1.38 | 2.07 | 1372.8 |  |  |  | Admin Panel | Додаткові технічні виправлення | 3.1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 1123
|  | Навігація через Google Maps | Перехід до зовнішнього застосунку | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0 | 1.265 | 1.8975 | 1229.85 |  |  |  | Support Panel | Правки UX/UI та сценаріїв | 3.1 | 1.5 | 5 | 0 | 3.05 | 3 | 947.25
|  | Зв’язок із клієнтом | Звичайний дзвінок без чату | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4 |  |  |  | Support Panel | Додаткові технічні виправлення | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1102.5
|  | Зв’язок із підтримкою | Контакт служби підтримки | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4 |  |  |  | Спільний реліз | Захист спільної системи | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1260
|  | Історія доставок | Перелік виконаних замовлень | 5 | 7.4 | 4 | 4.67 | 3.45 | 0 | 0.18 | 0.07 | 1088.65 |  |  |  | Спільний реліз | Заміна одного спеціаліста | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1400
| Restaurant Application | [10 empty] | 10078.05 | 2247.25 | ПІДСУМОК RESTAURANT APP | 149.535 | Спільний реліз | Збій розгортання / відновлення | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 800
|  | Реєстрація та вхід | Готовий сервіс авторизації | 3 | 4.44 | 4 | 5.92 | 2.3 | 1.15 | 1.035 | 1.5525 | 1125.1 |  |  |  | Спільний реліз | Погодження додаткового бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
|  | Відновлення пароля | Через готовий сервіс | 2 | 2.96 | 2 | 2.96 | 1.15 | 0 | 0.575 | 0.8625 | 572.95 |  |  |  | УСЬОГО РЕЗЕРВ |  | 35.2 | 72.25 | 29.25 | 8 | 58.95 | 34 | 15260
|  | Сторінка ресторану | Назва, опис, фото та години роботи | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 1.15 | 1.265 | 1.8975 | 1327.6
|  | Редагування сторінки ресторану | Зміна інформації й фотографій | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4 |  |  |  | Години резерву — планувальні припущення. Дні очікування не переводяться автоматично у витрати. AI та онлайн-платежі не входять у MVP. Низька активність не затримує запуск; покращення після запуску оцінюються окремо.
|  | Додавання страв | Назва, ціна, фото, опис | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0.2 | 1.265 | 1.8975 | 1246.85
|  | Редагування меню | Зміна цін, позицій і доступності | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0 | 1.265 | 1.8975 | 1229.85
|  | Акції та знижки | Прості спеціальні пропозиції | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4
|  | Отримання замовлень | Перелік нових замовлень | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0 | 1.265 | 1.8975 | 1229.85
|  | Управління замовленнями | Прийняти, відхилити, готово | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0 | 0.64 | 0.76 | 1138.6
|  | Історія замовлень | Список завершених замовлень | 2 | 2.96 | 2 | 1.71 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 404.45
| Admin Panel | [10 empty] | 9113.5 | 2076.75 | ПІДСУМОК ADMIN PANEL | 135.235
|  | Вхід адміністратора | Готовий сервіс авторизації | 2 | 2.96 | 3 | 4.44 | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 1.035 | 796.65
|  | Відновлення пароля | Через готовий сервіс | 1 | 1.48 | 2 | 2.96 | 1.15 | 0 | 0.46 | 0.69 | 454.4
|  | Панель зі статистикою замовлень | Основні показники без складної аналітики | 4 | 5.92 | 3 | 4.44 | 3.45 | 0 | 1.15 | 1.725 | 1103.9
|  | Управління користувачами | Перегляд і зміна статусів | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4
|  | Управління ресторанами | Список та модерація | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4
|  | Управління кур’єрами | Список і статуси кур’єрів | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4
|  | Перегляд усіх замовлень | Загальний список і фільтри | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 2.3 | 0.2 | 1.15 | 1.725 | 1162.9
|  | Зміна та скасування замовлень | Редагування статусу / скасування | 4 | 5.92 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 1.035 | 1.5525 | 1019.95
|  | Скарги та звернення | Перегляд і обробка звернень | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0 | 0.985 | 1.2775 | 1183.45
|  | Ролі та права доступу | Розмежування доступу адміністратора | 3 | 4.44 | 3 | 3.19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 688.05
| Support Panel | [10 empty] | 8987.55 | 2049.75 | ПІДСУМОК SUPPORT PANEL | 133.4675
|  | Вхід співробітника | Готовий сервіс авторизації | 2 | 2.96 | 3 | 4.44 | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 1.035 | 796.65
|  | Відновлення пароля | Через готовий сервіс | 1 | 1.48 | 2 | 2.96 | 1.15 | 0 | 0.46 | 0.69 | 454.4
|  | Список звернень | Усі заявки до підтримки | 4 | 5.92 | 4 | 5.92 | 3.45 | 0 | 1.265 | 1.8975 | 1229.85
|  | Перегляд звернення | Деталі проблеми та дані користувача | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4
|  | Відповідь користувачу | Простий чат без чат-бота | 5 | 7.4 | 5 | 7.4 | 3.45 | 0.2 | 1.495 | 2.2425 | 1491.35
|  | Статуси звернень | Нове, в роботі, закрите | 3 | 4.44 | 2 | 2.96 | 2.3 | 0 | 0.805 | 1.2075 | 775.45
|  | Пошук замовлення | Пошук за номером або користувачем | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.92 | 1.38 | 901.4
|  | Обробка скарг | Скарги на доставку, заклад чи кур'єра | 4 | 5.92 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 1.035 | 1.5525 | 1019.95
|  | Передача звернення колезі | Призначення відповідального | 3 | 4.44 | 3 | 4.44 | 2.3 | 0 | 0.525 | 0.5875 | 840.05
|  | Історія звернень | Перелік вирішених звернень | 3 | 4.44 | 2 | 1.71 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 577.05
| Release activities | [10 empty] | 2191.25 | 3560 | ПІДСУМОК РЕЛІЗУ, ГОД | 32.75
|  | Планування релізу |  |  |  |  | 2.5 |  | 1.25 | 0 | 6.25 | 606.25
|  | Локальна регресія та спільне тестування |  |  |  |  | 1.25 |  | 0 | 4 | 0 | 313.75
|  | Розгортання без відкриття доступу |  |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 0 | 1.25 | 700
|  | Комунікація під час релізу |  |  |  |  | 1.25 |  | 0 | 1 | 1.25 | 211.25
|  | Післярелізний моніторинг |  |  |  |  | 1.25 |  | 1.75 | 1 | 1.25 | 360
| Резерв на ризики | [11 empty] | 15260
| Вартість робіт без резерву | [11 empty] | 54739.6
| Загальний бюджет із резервом | [11 empty] | 69999.6
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ БЮДЖЕТУ MEGA DELIVERY
Frontend і Backend: базові години + Unit Tests (10% бази) + Bugfixing (20% бази) + комунікація [15% × (база + Bugfixing)]. Підсумковий коефіцієнт = 1,48.
UX/UI: базові години × 1,15, включно з комунікацією та узгодженнями.
QA: 10% від суми базових годин FE + BE + UX/UI; додатково 15% на комунікацію. Разом = база розробки та дизайну × 0,115.
Project Manager: 15% від суми базових годин FE + BE + UX/UI; додатково 15% на комунікацію. Разом = база розробки та дизайну × 0,1725.
DevOps: базово 4 год для User, Courier, Restaurant або 3 год для Admin, Support; додатково 15% комунікації.
Реліз, регресійне тестування, розгортання та моніторинг уже враховані в годинах відповідних ролей кожного застосунку; повторно не оплачуються.
Базова оцінка — 812,815 год і 54 739,60 $. Окремий резерв на ризики — 15 260 $. Загальний бюджет із резервом — 69 999,60 $. Значення без проміжного округлення.

## Лист2
Module | Total estimation | Коментар від куратора
User App | Front End (44 hours), Back End (44 hours), UX/UI (30 hours) | потрібно розподілити загальну суму годин по кожному модулю між задачами по цьому модулю окремо рахується: Unit tests (перевірка розробниками свого коду) = 10% від часу всієї розробки Bugfixing (ремонтування того, що зламалося) = 20% від часу всієї розробки Communication (дейлі, зустрічі, чати тощо) = 15% від часу всієї розробки + багфіксингу
Courier App | Front End (37 hours), Back End (38 hours), UX/UI (24 hours)
Restaurant App | Front End (33 hours), Back End (34 hours), UX/UI (23 hours)
Admin Panel | Front End (31 hours), Back End (31 hours), UX/UI (20 hours)
Support Panel | Front End (31 hours), Back End (30 hours), UX/UI (20 hours)