## Support Panel
|  |  | Планування |  |  | Виконання |  | Завершення |  | Дедлайн
Фази | Задача | Що входить | Виконавець | Старт | Тривалість (дні, год, хв) | Тривалість, дн | Фініш | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19
ІНІЦІАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ | Вимоги та Scope | Збір вимог, цілі, конкуренти, MVP (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-26 | 4 год | 1 | 2026-10-26
| Планування проєкту | Roadmap, WBS, RACI, ризики та календар (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-27 | 4 год | 1 | 2026-10-27
| Уточнення плану застосунку | Залежності, задачі й ресурсна оцінка | Project Manager | 2026-10-30 | 2 год | 1 | 2026-10-30
| Підтвердження Scope із замовником | PM надсилає перелік функцій та основні строки; очікування не є роботою PM | PM / Замовник | 2026-11-02 | 30 хв | 1 | 2026-11-02
ВИКОНАННЯ (ДИЗАЙН І РОЗРОБКА) | Support Panel — Макети та прототип | Дизайнер готує макети, погоджує рішення з командою | UX/UI Designer | 2026-11-30 | 2 дні 3 год | 3 | 2026-12-02
| Support Panel — Рев’ю дизайну | PM перевіряє макети, передає замовнику; дизайнер переходить до наступного застосунку | Project Manager | 2026-12-03 | 1 год 30 хв | 1 | 2026-12-03
| Support Panel — Правки UX/UI | Дизайнер враховує коментарі й фіналізує макети | UX/UI Designer | 2026-12-04 | 4 год | 1 | 2026-12-04
| Support Panel — Backend: API-основа | База даних, авторизація й API-контракт | Backend Developer | 2027-02-02 | 1 день 6 год 52 хв | 3 | 2027-02-04
| Support Panel — Backend: реалізація | Бізнес-логіка, API, unit tests, перевірка інтеграцій | Backend Developer | 2027-02-05 | 2 дні 6 год 17 хв | 3 | 2027-02-09
| Support Panel — Frontend: основа | Макети, екрани та mock API | Frontend Developer | 2027-02-05 | 1 день 7 год 52 хв | 3 | 2027-02-09
| Support Panel — Frontend: функції | Інтеграція API, функції, unit tests | Frontend Developer | 2027-02-10 | 2 дні 7 год 48 хв | 3 | 2027-02-12
| Support Panel — DevOps | Налаштування середовища, CI/CD та тестовий запуск | DevOps Engineer | 2027-02-05 | 1 год 21 хв | 1 | 2027-02-05
| Support Panel — Первинне QA | Функціональні тести, баг-репорти та перевірка сценаріїв | QA Engineer | 2027-02-15 | 5 год 41 хв | 1 | 2027-02-15
| Support Panel — Демо замовнику | PM презентує MVP і збирає зауваження | Project Manager | 2027-02-16 | 1 год | 1 | 2027-02-16
| Support Panel — Backend: правки | Виправлення серверної частини за результатами демо | Backend Developer | 2027-02-17 | 6 год | 1 | 2027-02-17
| Support Panel — Frontend: правки | Виправлення інтерфейсу за результатами демо | Frontend Developer | 2027-02-17 | 6 год 12 хв | 1 | 2027-02-17
| Support Panel — Повторне QA | QA перевіряє виправлення після розробників | QA Engineer | 2027-02-18 | 2 год 26 хв | 1 | 2027-02-18
| Support Panel — Фінальне погодження | PM передає перевірений результат замовнику | Project Manager | 2027-02-19 | 30 хв | 1 | 2027-02-19
| Support Panel — Постійний контроль PM | PM перевіряє прогрес дизайну, розробки, QA, усуває блокери та контролює строки упродовж усього виконання | Project Manager | 2026-11-30 | 6 год 28 хв | 58 | 2027-02-19
ЗАВЕРШЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА | Підготовка плану запуску | План запуску цього застосунку після його погодження; підготовка до спільного випуску | PM / Backend / DevOps | 2027-02-22 | 2 год | 2 | 2027-02-23
| Перевірка релізної збірки | Регресійне тестування готового застосунку до спільного випуску | QA Engineer | 2027-02-24 | 31 хв 30 с | 2 | 2027-02-25
| Розгортання без відкриття доступу | Підготовка й перевірка середовища та збірки; користувачі ще не отримують доступ | DevOps Engineer | 2027-02-26 | 1 год 45 хв | 2 | 2027-03-01
| Погодження готовності застосунку | Команда підтверджує готовність цього застосунку до спільного випуску | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-03-02 | 42 хв | 1 | 2027-03-02
| Спільне інтеграційне тестування | Наскрізне замовлення: користувач, ресторан, кур’єр, адміністратор і підтримка | QA / Backend | 2027-03-03 | 31 хв 30 с | 1 | 2027-03-03
| Спільний реліз Mega Delivery | Одночасне відкриття доступу до всієї системи після готовності 5 застосунків | PM / DevOps / QA | 2027-03-04 | 0 год (віха) | 0 | 2027-03-04
| Післярелізний моніторинг | Контроль роботи після запуску — частка Support Panel у спільному релізі | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-03-05 | 1 год 3 хв | 1 | 2027-03-05
* Червоні рамки — можливі затримки та їхні наслідки. Наведіть курсор для пояснення. Окремі сценарії не підсумовуються.

## Admin Panel
|  |  | Планування |  |  | Виконання |  | Завершення |  | Дедлайн
Фази | Задача | Що входить | Виконавець | Старт | Тривалість (дні, год, хв) | Тривалість, дн | Фініш | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19
ІНІЦІАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ | Вимоги та Scope | Збір вимог, цілі, конкуренти, MVP (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-26 | 4 год | 1 | 2026-10-26
| Планування проєкту | Roadmap, WBS, RACI, ризики та календар (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-27 | 4 год | 1 | 2026-10-27
| Уточнення плану застосунку | Залежності, задачі й ресурсна оцінка | Project Manager | 2026-10-29 | 2 год | 1 | 2026-10-29
| Підтвердження Scope із замовником | PM надсилає перелік функцій та основні строки; очікування не є роботою PM | PM / Замовник | 2026-10-30 | 30 хв | 1 | 2026-10-30
ВИКОНАННЯ (ДИЗАЙН І РОЗРОБКА) | Admin Panel — Макети та прототип | Дизайнер готує макети, погоджує рішення з командою | UX/UI Designer | 2026-11-23 | 2 дні 3 год | 3 | 2026-11-25
| Admin Panel — Рев’ю дизайну | PM перевіряє макети, передає замовнику; дизайнер переходить до наступного застосунку | Project Manager | 2026-11-26 | 1 год 30 хв | 1 | 2026-11-26
| Admin Panel — Правки UX/UI | Дизайнер враховує коментарі й фіналізує макети | UX/UI Designer | 2026-11-27 | 4 год | 1 | 2026-11-27
| Admin Panel — Backend: API-основа | База даних, авторизація й API-контракт | Backend Developer | 2027-01-15 | 1 день 7 год 22 хв | 3 | 2027-01-19
| Admin Panel — Backend: реалізація | Бізнес-логіка, API, unit tests, перевірка інтеграцій | Backend Developer | 2027-01-20 | 2 дні 7 год 3 хв | 3 | 2027-01-22
| Admin Panel — Frontend: основа | Макети, екрани та mock API | Frontend Developer | 2027-01-20 | 1 день 7 год 52 хв | 3 | 2027-01-22
| Admin Panel — Frontend: функції | Інтеграція API, функції, unit tests | Frontend Developer | 2027-01-25 | 2 дні 7 год 48 хв | 3 | 2027-01-27
| Admin Panel — DevOps | Налаштування середовища, CI/CD та тестовий запуск | DevOps Engineer | 2027-01-20 | 1 год 21 хв | 1 | 2027-01-20
| Admin Panel — Первинне QA | Функціональні тести, баг-репорти та перевірка сценаріїв | QA Engineer | 2027-01-28 | 5 год 46 хв | 1 | 2027-01-28
| Admin Panel — Демо замовнику | PM презентує MVP і збирає зауваження | Project Manager | 2027-01-29 | 1 год | 1 | 2027-01-29
| Admin Panel — Backend: правки | Виправлення серверної частини за результатами демо | Backend Developer | 2027-02-01 | 6 год 12 хв | 1 | 2027-02-01
| Admin Panel — Frontend: правки | Виправлення інтерфейсу за результатами демо | Frontend Developer | 2027-02-01 | 6 год 12 хв | 1 | 2027-02-01
| Admin Panel — Повторне QA | QA перевіряє виправлення після розробників | QA Engineer | 2027-02-02 | 2 год 28 хв | 1 | 2027-02-02
| Admin Panel — Фінальне погодження | PM передає перевірений результат замовнику | Project Manager | 2027-02-03 | 30 хв | 1 | 2027-02-03
| Admin Panel — Постійний контроль PM | PM перевіряє прогрес дизайну, розробки, QA, усуває блокери та контролює строки упродовж усього виконання | Project Manager | 2026-11-23 | 6 год 39 хв | 51 | 2027-02-03
ЗАВЕРШЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА | Підготовка плану запуску | План запуску цього застосунку після його погодження; підготовка до спільного випуску | PM / Backend / DevOps | 2027-02-04 | 2 год | 2 | 2027-02-05
| Перевірка релізної збірки | Регресійне тестування готового застосунку до спільного випуску | QA Engineer | 2027-02-08 | 31 хв 30 с | 2 | 2027-02-09
| Розгортання без відкриття доступу | Підготовка й перевірка середовища та збірки; користувачі ще не отримують доступ | DevOps Engineer | 2027-02-10 | 1 год 45 хв | 2 | 2027-02-11
| Погодження готовності застосунку | Команда підтверджує готовність цього застосунку до спільного випуску | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-02-12 | 42 хв | 1 | 2027-02-12
| Спільне інтеграційне тестування | Наскрізне замовлення: користувач, ресторан, кур’єр, адміністратор і підтримка | QA / Backend | 2027-03-03 | 31 хв 30 с | 1 | 2027-03-03
| Спільний реліз Mega Delivery | Одночасне відкриття доступу до всієї системи після готовності 5 застосунків | PM / DevOps / QA | 2027-03-04 | 0 год (віха) | 0 | 2027-03-04
| Післярелізний моніторинг | Контроль роботи після запуску — частка Admin Panel у спільному релізі | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-03-05 | 1 год 3 хв | 1 | 2027-03-05
* Червоні рамки — можливі затримки та їхні наслідки. Наведіть курсор для пояснення. Окремі сценарії не підсумовуються.

## Restaurant App
|  |  | Планування |  |  | Виконання |  | Завершення |  | Дедлайн
Фази | Задача | Що входить | Виконавець | Старт | Тривалість (дні, год, хв) | Тривалість, дн | Фініш | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19
ІНІЦІАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ | Вимоги та Scope | Збір вимог, цілі, конкуренти, MVP (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-26 | 4 год | 1 | 2026-10-26
| Планування проєкту | Roadmap, WBS, RACI, ризики та календар (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-27 | 4 год | 1 | 2026-10-27
| Уточнення плану застосунку | Залежності, задачі й ресурсна оцінка | Project Manager | 2026-10-29 | 2 год | 1 | 2026-10-29
| Підтвердження Scope із замовником | PM надсилає перелік функцій та основні строки; очікування не є роботою PM | PM / Замовник | 2026-10-30 | 30 хв | 1 | 2026-10-30
ВИКОНАННЯ (ДИЗАЙН І РОЗРОБКА) | Restaurant App — Макети та прототип | Дизайнер готує макети, погоджує рішення з командою | UX/UI Designer | 2026-11-16 | 2 дні 6 год 27 хв | 3 | 2026-11-18
| Restaurant App — Рев’ю дизайну | PM перевіряє макети, передає замовнику; дизайнер переходить до наступного застосунку | Project Manager | 2026-11-19 | 1 год 30 хв | 1 | 2026-11-19
| Restaurant App — Правки UX/UI | Дизайнер враховує коментарі й фіналізує макети | UX/UI Designer | 2026-11-20 | 4 год | 1 | 2026-11-20
| Restaurant App — Backend: API-основа | База даних, авторизація й API-контракт | Backend Developer | 2026-12-24 | 2 дні 54 хв | 3 | 2026-12-29
| Restaurant App — Backend: реалізація | Бізнес-логіка, API, unit tests, перевірка інтеграцій | Backend Developer | 2026-12-30 | 3 дні 1 год 22 хв | 4 | 2027-01-05
| Restaurant App — Frontend: основа | Макети, екрани та mock API | Frontend Developer | 2026-12-30 | 2 дні 54 хв | 3 | 2027-01-04
| Restaurant App — Frontend: функції | Інтеграція API, функції, unit tests | Frontend Developer | 2027-01-06 | 3 дні 1 год 21 хв | 4 | 2027-01-11
| Restaurant App — DevOps | Налаштування середовища, CI/CD та тестовий запуск | DevOps Engineer | 2026-12-30 | 2 год 30 хв | 1 | 2026-12-30
| Restaurant App — Первинне QA | Функціональні тести, баг-репорти та перевірка сценаріїв | QA Engineer | 2027-01-12 | 6 год 24 хв | 1 | 2027-01-12
| Restaurant App — Демо замовнику | PM презентує MVP і збирає зауваження | Project Manager | 2027-01-13 | 1 год | 1 | 2027-01-13
| Restaurant App — Backend: правки | Виправлення серверної частини за результатами демо | Backend Developer | 2027-01-14 | 6 год 48 хв | 1 | 2027-01-14
| Restaurant App — Frontend: правки | Виправлення інтерфейсу за результатами демо | Frontend Developer | 2027-01-14 | 6 год 36 хв | 1 | 2027-01-14
| Restaurant App — Повторне QA | QA перевіряє виправлення після розробників | QA Engineer | 2027-01-15 | 2 год 45 хв | 1 | 2027-01-15
| Restaurant App — Фінальне погодження | PM передає перевірений результат замовнику | Project Manager | 2027-01-18 | 30 хв | 1 | 2027-01-18
| Restaurant App — Постійний контроль PM | PM перевіряє прогрес дизайну, розробки, QA, усуває блокери та контролює строки упродовж усього виконання | Project Manager | 2026-11-16 | 1 день 2 хв | 44 | 2027-01-18
ЗАВЕРШЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА | Підготовка плану запуску | План запуску цього застосунку після його погодження; підготовка до спільного випуску | PM / Backend / DevOps | 2027-01-19 | 2 год | 2 | 2027-01-20
| Перевірка релізної збірки | Регресійне тестування готового застосунку до спільного випуску | QA Engineer | 2027-01-21 | 31 хв 30 с | 2 | 2027-01-22
| Розгортання без відкриття доступу | Підготовка й перевірка середовища та збірки; користувачі ще не отримують доступ | DevOps Engineer | 2027-01-25 | 1 год 45 хв | 2 | 2027-01-26
| Погодження готовності застосунку | Команда підтверджує готовність цього застосунку до спільного випуску | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-01-27 | 42 хв | 1 | 2027-01-27
| Спільне інтеграційне тестування | Наскрізне замовлення: користувач, ресторан, кур’єр, адміністратор і підтримка | QA / Backend | 2027-03-03 | 31 хв 30 с | 1 | 2027-03-03
| Спільний реліз Mega Delivery | Одночасне відкриття доступу до всієї системи після готовності 5 застосунків | PM / DevOps / QA | 2027-03-04 | 0 год (віха) | 0 | 2027-03-04
| Післярелізний моніторинг | Контроль роботи після запуску — частка Restaurant App у спільному релізі | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-03-05 | 1 год 3 хв | 1 | 2027-03-05
* Червоні рамки — можливі затримки та їхні наслідки. Наведіть курсор для пояснення. Окремі сценарії не підсумовуються.

## Courier App
|  |  | Планування |  |  | Виконання |  | Завершення |  | Дедлайн
Фази | Задача | Що входить | Виконавець | Старт | Тривалість (дні, год, хв) | Тривалість, дн | Фініш | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19
ІНІЦІАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ | Вимоги та Scope | Збір вимог, цілі, конкуренти, MVP (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-26 | 4 год | 1 | 2026-10-26
| Планування проєкту | Roadmap, WBS, RACI, ризики та календар (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-27 | 4 год | 1 | 2026-10-27
| Уточнення плану застосунку | Залежності, задачі й ресурсна оцінка | Project Manager | 2026-10-28 | 2 год | 1 | 2026-10-28
| Підтвердження Scope із замовником | PM надсилає перелік функцій та основні строки; очікування не є роботою PM | PM / Замовник | 2026-10-29 | 30 хв | 1 | 2026-10-29
ВИКОНАННЯ (ДИЗАЙН І РОЗРОБКА) | Courier App — Макети та прототип | Дизайнер готує макети, погоджує рішення з командою | UX/UI Designer | 2026-11-09 | 2 дні 7 год 36 хв | 3 | 2026-11-11
| Courier App — Рев’ю дизайну | PM перевіряє макети, передає замовнику; дизайнер переходить до наступного застосунку | Project Manager | 2026-11-12 | 1 год 30 хв | 1 | 2026-11-12
| Courier App — Правки UX/UI | Дизайнер враховує коментарі й фіналізує макети | UX/UI Designer | 2026-11-13 | 4 год | 1 | 2026-11-13
| Courier App — Backend: API-основа | База даних, авторизація й API-контракт | Backend Developer | 2026-12-04 | 2 дні 2 год 57 хв | 3 | 2026-12-08
| Courier App — Backend: реалізація | Бізнес-логіка, API, unit tests, перевірка інтеграцій | Backend Developer | 2026-12-09 | 3 дні 4 год 26 хв | 4 | 2026-12-14
| Courier App — Frontend: основа | Макети, екрани та mock API | Frontend Developer | 2026-12-09 | 2 дні 2 год 57 хв | 3 | 2026-12-11
| Courier App — Frontend: функції | Інтеграція API, функції, unit tests | Frontend Developer | 2026-12-15 | 3 дні 4 год 25 хв | 4 | 2026-12-18
| Courier App — DevOps | Налаштування середовища, CI/CD та тестовий запуск | DevOps Engineer | 2026-12-09 | 2 год 30 хв | 1 | 2026-12-09
| Courier App — Первинне QA | Функціональні тести, баг-репорти та перевірка сценаріїв | QA Engineer | 2026-12-21 | 7 год 8 хв | 1 | 2026-12-21
| Courier App — Демо замовнику | PM презентує MVP і збирає зауваження | Project Manager | 2026-12-22 | 1 год | 1 | 2026-12-22
| Courier App — Backend: правки | Виправлення серверної частини за результатами демо | Backend Developer | 2026-12-23 | 7 год 36 хв | 1 | 2026-12-23
| Courier App — Frontend: правки | Виправлення інтерфейсу за результатами демо | Frontend Developer | 2026-12-23 | 7 год 24 хв | 1 | 2026-12-23
| Courier App — Повторне QA | QA перевіряє виправлення після розробників | QA Engineer | 2026-12-24 | 3 год 3 хв | 1 | 2026-12-24
| Courier App — Фінальне погодження | PM передає перевірений результат замовнику | Project Manager | 2026-12-28 | 30 хв | 1 | 2026-12-28
| Courier App — Постійний контроль PM | PM перевіряє прогрес дизайну, розробки, QA, усуває блокери та контролює строки упродовж усього виконання | Project Manager | 2026-11-09 | 1 день 1 год 35 хв | 35 | 2026-12-28
ЗАВЕРШЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА | Підготовка плану запуску | План запуску цього застосунку після його погодження; підготовка до спільного випуску | PM / Backend / DevOps | 2026-12-29 | 2 год | 2 | 2026-12-30
| Перевірка релізної збірки | Регресійне тестування готового застосунку до спільного випуску | QA Engineer | 2026-12-31 | 31 хв 30 с | 2 | 2027-01-04
| Розгортання без відкриття доступу | Підготовка й перевірка середовища та збірки; користувачі ще не отримують доступ | DevOps Engineer | 2027-01-05 | 1 год 45 хв | 2 | 2027-01-06
| Погодження готовності застосунку | Команда підтверджує готовність цього застосунку до спільного випуску | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-01-07 | 42 хв | 1 | 2027-01-07
| Спільне інтеграційне тестування | Наскрізне замовлення: користувач, ресторан, кур’єр, адміністратор і підтримка | QA / Backend | 2027-03-03 | 31 хв 30 с | 1 | 2027-03-03
| Спільний реліз Mega Delivery | Одночасне відкриття доступу до всієї системи після готовності 5 застосунків | PM / DevOps / QA | 2027-03-04 | 0 год (віха) | 0 | 2027-03-04
| Післярелізний моніторинг | Контроль роботи після запуску — частка Courier App у спільному релізі | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-03-05 | 1 год 3 хв | 1 | 2027-03-05
* Червоні рамки — можливі затримки та їхні наслідки. Наведіть курсор для пояснення. Окремі сценарії не підсумовуються.

## User App
|  |  | Планування |  |  | Виконання |  | Завершення |  | Дедлайн
Фази | Задача | Що входить | Виконавець | Старт | Тривалість (дні, год, хв) | Тривалість, дн | Фініш | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19
ІНІЦІАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ | Вимоги та Scope | Збір вимог, цілі, конкуренти, MVP (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-26 | 4 год | 1 | 2026-10-26
| Планування проєкту | Roadmap, WBS, RACI, ризики та календар (спільне для 5 застосунків) | Project Manager | 2026-10-27 | 4 год | 1 | 2026-10-27
| Уточнення плану застосунку | Залежності, задачі й ресурсна оцінка | Project Manager | 2026-10-28 | 1 год | 1 | 2026-10-28
| Підтвердження Scope із замовником | PM надсилає перелік функцій та основні строки; очікування не є роботою PM | PM / Замовник | 2026-10-29 | 30 хв | 1 | 2026-10-29
ВИКОНАННЯ (ДИЗАЙН І РОЗРОБКА) | User App — Макети та прототип | Дизайнер готує макети, погоджує рішення з командою | UX/UI Designer | 2026-10-30 | 3 дні 6 год 30 хв | 4 | 2026-11-04
| User App — Рев’ю дизайну | PM перевіряє макети, передає замовнику; дизайнер переходить до наступного застосунку | Project Manager | 2026-11-05 | 1 год 30 хв | 1 | 2026-11-05
| User App — Правки UX/UI | Дизайнер враховує коментарі й фіналізує макети | UX/UI Designer | 2026-11-06 | 4 год | 1 | 2026-11-06
| User App — Backend: API-основа | База даних, авторизація й API-контракт | Backend Developer | 2026-11-09 | 2 дні 6 год 2 хв | 4 | 2026-11-12
| User App — Backend: реалізація | Бізнес-логіка, API, unit tests, перевірка інтеграцій | Backend Developer | 2026-11-13 | 4 дні 1 год 3 хв | 5 | 2026-11-19
| User App — Frontend: основа | Макети, екрани та mock API | Frontend Developer | 2026-11-13 | 2 дні 6 год 32 хв | 3 | 2026-11-17
| User App — Frontend: функції | Інтеграція API, функції, unit tests | Frontend Developer | 2026-11-20 | 4 дні 1 год 48 хв | 5 | 2026-11-26
| User App — DevOps | Налаштування середовища, CI/CD та тестовий запуск | DevOps Engineer | 2026-11-13 | 2 год 30 хв | 1 | 2026-11-13
| User App — Первинне QA | Функціональні тести, баг-репорти та перевірка сценаріїв | QA Engineer | 2026-11-27 | 1 день 40 хв | 2 | 2026-11-30
| User App — Демо замовнику | PM презентує MVP і збирає зауваження | Project Manager | 2026-12-01 | 1 год | 1 | 2026-12-01
| User App — Backend: правки | Виправлення серверної частини за результатами демо | Backend Developer | 2026-12-02 | 1 день 48 хв | 2 | 2026-12-03
| User App — Frontend: правки | Виправлення інтерфейсу за результатами демо | Frontend Developer | 2026-12-02 | 1 день 48 хв | 2 | 2026-12-03
| User App — Повторне QA | QA перевіряє виправлення після розробників | QA Engineer | 2026-12-04 | 3 год 43 хв | 1 | 2026-12-04
| User App — Фінальне погодження | PM передає перевірений результат замовнику | Project Manager | 2026-12-07 | 30 хв | 1 | 2026-12-07
| User App — Постійний контроль PM | PM перевіряє прогрес дизайну, розробки, QA, усуває блокери та контролює строки упродовж усього виконання | Project Manager | 2026-10-30 | 5 год 51 хв | 27 | 2026-12-07
ЗАВЕРШЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА | Підготовка плану запуску | План запуску цього застосунку після його погодження; підготовка до спільного випуску | PM / Backend / DevOps | 2026-12-08 | 2 год | 2 | 2026-12-09
| Перевірка релізної збірки | Регресійне тестування готового застосунку до спільного випуску | QA Engineer | 2026-12-10 | 31 хв 30 с | 2 | 2026-12-11
| Розгортання без відкриття доступу | Підготовка й перевірка середовища та збірки; користувачі ще не отримують доступ | DevOps Engineer | 2026-12-14 | 1 год 45 хв | 2 | 2026-12-15
| Погодження готовності застосунку | Команда підтверджує готовність цього застосунку до спільного випуску | PM / Backend / DevOps / QA | 2026-12-16 | 42 хв | 1 | 2026-12-16
| Спільне інтеграційне тестування | Наскрізне замовлення: користувач, ресторан, кур’єр, адміністратор і підтримка | QA / Backend | 2027-03-03 | 31 хв 30 с | 1 | 2027-03-03
| Спільний реліз Mega Delivery | Одночасне відкриття доступу до всієї системи після готовності 5 застосунків | PM / DevOps / QA | 2027-03-04 | 0 год (віха) | 0 | 2027-03-04
| Післярелізний моніторинг | Контроль роботи після запуску — частка User App у спільному релізі | PM / Backend / DevOps / QA | 2027-03-05 | 1 год 3 хв | 1 | 2027-03-05
* Червоні рамки — можливі затримки та їхні наслідки. Наведіть курсор для пояснення. Окремі сценарії не підсумовуються.

## Неробочі дні (hidden)
Дата | Свято / домовлений вихідний
2026-12-25 | Різдво — вихідний за планом проєкту
2027-01-01 | Новий рік — вихідний за планом проєкту