## Лист1
#
| Project stakeholders ➡️ Project tasks ⤵️ | Головний інвестор | Фінансова радниця інвесторів | CTO / співзасновник | Project Manager | Фінансовий директор | UX/UI Designer | Front End Developer | Back End Developer | QA Engineer | DevOps Engineer | Користувачі
| Аналіз ринку, конкурентів та цільової аудиторії | C | I | C | R/A | I | C | — | — | — | — | C
| Планування проєкту та визначення MVP | C | C | C | R/A | C | I | C | C | — | I | —
| Розробка UX/UI дизайну та прототипу | I | — | I | C | — | R/A | C | — | — | — | —
| Тестування та погодження прототипу | A | — | C | C | — | R | — | — | R | — | —
| Технічне проєктування та розробка MVP | I | — | I | A | — | C | R | R | I | R | —
| Тестування MVP та виправлення помилок | C | — | C | A | — | R | R | R | R | R | —
| Підготовка та запуск MVP | C | I | C | A | I | I | C | C | I | R | —
| Збір зворотного зв’язку від перших користувачів | I | — | I | R/A | — | I | I | I | C | I | C
* R — Responsible → той, хто безпосередньо виконує завдання. A — Accountable → той, хто несе головну відповідальність за результат. Для кожного завдання лише один A. C — Consulted → той, з ким радяться та консультуються. I — Informed → той, кого інформують про хід роботи або результат.
R
A
C
I
—