## Лист1
Реєстр ризиків Risk Register
Опис ризику | Сфера ризику | Ймовірність | Вплив | Ризиковість | Тригер | Власник ризик | Стратегія | Опис стратегії | Статус у поточному MVP | Затримка, робочі дні | Де враховано в бюджеті
Risk description | Risk area | Likelihood | Impact | Severity | Trigger | Risk owner | Strategy | Strategy description | Current MVP status | Delay, working days | Budget coverage
Затримка розробки бекенду | Технічна | 4 | 4 | 16 | Команда розробників не встигає у погоджені дедлайни, задачі переносяться | Front End Developer, Back End Developer, DevOps Engineer | Mitigation + можливий Transfer | Розбити задачі на підзадачі та регулярно контролювати прогрес. Якщо команда не встигає, перерозподілити задачі або залучити додаткові ресурси через аутсорс | Актуальний | До 5 | Додаткові технічні виправлення застосунків
Перевищення запланованого бюджету на розробку MVP | Фінансова | 2 | 5 | 10 | Фактичні витрати на розробку починають перевищувати заплановані витрати за відповідний етап | Project Manager + Фінансовий директор | Mitigation | Регулярно контролювати фактичні витрати та порівнювати їх із запланованим бюджетом. У разі перевищення переглядати витрати та пріоритети | Актуальний | 0 без зупинки; до 5 із зупинкою | Спільний резерв: погодження бюджету
Користувачі не використовують AI-функцію | Продуктова | 3 | 3 | 9 | Під час тестування користувачі рідко використовують AI-функцію або взагалі її не знаходять | CTO / співзасновник + Project Manager | Mitigation | Протестувати AI-функцію на користувачах, зібрати зворотний зв’язок та вдосконалити її відповідно до потреб користувачів | Поза scope MVP | Не застосовується | Не включено: AI немає в MVP
AI-функція працює некоректно | Технічна | 2 | 4 | 8 | Під час тестування AI видає помилкові результати або прогнози, що не відповідають очікуваній логіці | Back End Developer | Mitigation | Регулярно тестувати AI-функцію, виявляти помилки та виправляти їх до запуску MVP | Поза scope MVP | Не застосовується | Не включено: AI немає в MVP
MVP не відповідає очікуванням і потребам користувачів | Продуктова | 3 | 5 | 15 | Під час тестування користувачі не використовують частину функцій та залишають негативні відгуки щодо зручності й дизайну сервісу | Project Manager + UX/UI Designer | Mitigation | Провести додаткове тестування з користувачами, зібрати та проаналізувати зворотний зв’язок і внести необхідні зміни в продукт | Актуальний | До 5 для обмежених змін | Правки UX/UI та сценаріїв; спільний розрахунок із ризиком UX/UI
Збій або недоступність сервісу перед чи після запуску | Технічна | 2 | 4 | 8 | Під час тестування сервіс працює нестабільно, виникають збої або періоди недоступності | DevOps Engineer | Mitigation | Регулярно тестувати стабільність сервісу, перевіряти його роботу під навантаженням та відстежувати можливі збої | Актуальний | До 2; після випуску — відновлення | Спільний резерв: збій розгортання / відновлення
Ключовий спеціаліст залишає команду під час розробки | HR / ресурсна | 2 | 4 | 8 | Зниження залученості та ініціативності спеціаліста, ознаки наміру залишити команду або повідомлення про звільнення. | Project Manager, CTO | Mitigation | Відстежувати залученість спеціаліста, його зацікавленість у роботі та ініціативність, враховувати коментарі й скарги. Періодично переглядати заробітну плату відповідно до ринкових умов. Мати резервного спеціаліста та можливість оперативно залучити фахівця через аутстафінг у разі звільнення ключового працівника. | Актуальний | До 5 за наявності заміни | Спільний резерв: заміна одного спеціаліста
Інтеграція з платіжною системою працює некоректно | Технічна | 3 | 5 | 15 | Виявлення помилок або збоїв під час тестування інтеграції з платіжною системою. | Back End Developer | Mitigation | Обрати перевіреного платіжного провайдера. Ретельно та багаторазово тестувати платіжну систему, зокрема проводити тестові замовлення й платежі. Виправити всі виявлені помилки до запуску продукту. | Поза scope MVP | Не застосовується | Не включено: у MVP оплата готівкою
Проблеми із захистом персональних даних користувачів | Технічна | 3 | 5 | 15 | Виявлення вразливостей під час тестування безпеки, несанкціонований доступ до персональних даних або скарги користувачів на витік інформації. | DevOps Engineer, Back End Developer | Mitigation | Забезпечити шифрування персональних даних користувачів, обмежити доступ до них, регулярно проводити тестування безпеки системи та оперативно усувати виявлені вразливості. | Актуальний | До 3 для локальної проблеми | Спільний резерв: захист спільної системи
Критичні баги виявляються перед самим запуском MVP | Технічна | 3 | 5 | 15 | Постійне виявлення нових помилок під час тестування, повторна поява вже виправлених багів та невдале проходження тест-кейсів напередодні запуску. | QA Engineer, Front End Developer, Back End Developer, DevOps Engineer | Avoidance | Регулярно проводити тестування MVP, оперативно виправляти виявлені помилки та повторно перевіряти їх. Не запускати продукт, доки він не пройде фінальне тестування та всі критичні баги не будуть усунені. | Актуальний | До 3 понад плановий багфіксинг | Додаткові технічні виправлення; без повторного обліку звичайних багів
UX/UI виявляється незручним для користувачів | UX/UI / продуктова | 3 | 3 | 9 | Під час тестування користувачі не можуть самостійно знайти потрібні функції, перепитують про їхнє розташування, не розуміють елементи інтерфейсу або повідомляють про незручність використання продукту. | UX/UI Designer | Mitigation | Проводити детальне тестування зручності використання продукту та інтерв’ю з тестувальниками. З’ясовувати, наскільки дизайн зрозумілий і зручний, а не лише перевіряти працездатність функцій. Залучати UX/UI Designer до інтерв’ю, щоб він безпосередньо отримував зворотний зв’язок і міг удосконалювати дизайн. | Актуальний | До 5 для обмежених правок | Правки UX/UI та сценаріїв; спільний розрахунок із невідповідністю MVP
Після запуску кількість користувачів нижча за очікувану | Продуктова | 4 | 4 | 16 | Низька активність користувачів у перші тижні після запуску або негативний зворотний зв’язок від перших користувачів. | CTO / співзасновник, Project Manager | Mitigation | Збирати та аналізувати зворотний зв’язок від перших користувачів, вносити необхідні зміни в продукт і проводити невеликі маркетингові активності для залучення нової аудиторії. | Після випуску | 0 впливу на дату випуску | Подальший розвиток оцінюється окремо
Затримка підготовки або погодження дизайну | Зовнішня / організаційна |  |  |  | Замовник не надав відповідь вчасно або повернув макети на переробку | Project Manager / UX/UI Designer | Mitigation | Узгодити строки відповіді й кількість раундів правок; нагадувати про погодження | Актуальний | До 5 на погодження; до 10 з переробкою | Правки UX/UI та сценаріїв; не додавати 5 і 10 як одну затримку
Строки — планувальні сценарії для ДЗ №8. Пов’язані ризики не дублюються. Резерв — 15 260 $; бюджет із резервом — 69 999,60 $.